## DIAGRAMA GANTT - 01 (2)
ACTIVIDADES | FECHA INICIO | DURACION DIAS | FECHA FIN | % COMPLETADO | DIAS COMPLETADOS
MVP | 2021-06-01 | 52 | 2021-07-23 | 100% | 52
Base de datos sitética v1.0 | 2021-09-01 | 80 | 2021-11-20 | 90% | 72
Visión artificial v1.0 | 2021-12-01 | 70 | 2022-02-09 | 60% | 42
Evaluación | 2022-02-14 | 40 | 2022-03-26 | 5% | 2
Redacción | 2022-04-01 | 50 | 2022-05-21 | 15% | 7.5
| INICIO PROYECTO | 2021-06-01
| FIN PROYECTO | 2022-05-21
Formulas:
FECHA FIN = [FECHA INICIO]+[DURACION DIAS]

## Hoja1
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días
MVP
Estado de la Cuestión | Hito | Ignacio | 100% | 2021-06-01 | 14
Base de datos sintéticas v0.1 | Objetivo | Ignacio | 100% | 2021-06-15 | 14
Detección puntos de agarre | Hito | Ignacio | 100% | 2021-06-29 | 7
Driver Intel RealSense v0.1 | Objetivo | Ignacio | 100% | 2021-07-06 | 7
Regresor - Tensorflow v0.1 | Objetivo | Ignacio | 100% | 2021-07-13 | 7
Evaluación regresor | Objetivo | Ignacio | 100% | 2021-07-20 | 3
Base de datos sintética v1.0
Introducción de Arucos | Objetivo | Ignacio | 100% | 2021-09-01 | 21
Extracción y lectura de normales | Hito | Ignacio | 100% | 2021-09-22 | 7
Preparación de bases de datos (formato) | Objetivo | Ignacio | 100% | 2021-09-29 | 21
Actualización a Blenderproc 2.0 | Hito | Ignacio | 100% | 2021-10-20 | 7
Replicabilidad | Objetivo | Ignacio | 100% | 2021-10-27 | 7
Riqueza de escenarios y carga aleatoria de piezas | Hito | Ignacio | 15% | 2021-11-03 | 14
Generación de base de datos real | Objetivo | CICLAB | 0% | 2021-11-17 | 7
Visión artificial v1.0
Estado de la Cuestión | Hito | Ignacio | 100% | 2021-12-01 | 10
Definición de la arquitectura del sistema | Objetivo | Ignacio | 100% | 2021-12-11 | 14
Desarrollo y entrenamiento YOLO | Objetivo | Ignacio | 100% | 2021-12-25 | 7
Desarrollo y entrenamiento TINY YOLO | Objetivo | Ignacio | 100% | 2022-01-01 | 7
Desarrollo y entrenamieno Regressor | Objetivo | Ignacio | 15% | 2022-01-08 | 30
Evaluación
Impacto del tamaño del dataset sintético | Objetivo | Ignacio | 0% | 2022-02-14 | 30
Comparativa con dataset real pequeño | Objetivo | Ignacio | 0% | 2022-03-16 | 10
Redacción
Anexo B | Objetivo | Ignacio | 100% | 2021-12-01 | 20
Memoria | Objetivo | Ignacio | 15% | 2022-04-01 | 50
Formulas:
Inicio = [Inicio, row above]+[Días, row above]